## Pascal
Activiteit | Week | Tijd (uur)
Sensor onderzoek | 3 | 1.5
SQLite onderzoek | 3 | 0.5
Arduino prototype | 4 | 2
arduino code schrijven | 4 | 4
Excel sheet maken | 5 | 0.5
Microfoon werkend krijgen | 5 | 4
Gitignore | 5 | 0.25
spel uitwerken | 5 | 1
nieuw protorype maken zonder mic | 6 | 1.25
nieuw esp code schrijven | 6 | 1
MQtt onderzoek | 7 | 3
mqtt op esp32 | 7 | 4
UX design groeps | 1 -7 | 5
mqtt op android | 9 | 3
esp32 bugs er uit halen | 9 | 1
android bugs fixen | 9 | 1
33

## Stijn
Activiteit | Week | Tijd (uur)
UI design | 3 | 1.75
Inlog UI | 4 | 1
Register UI | 4 | 1
spel uitwerken | 5 | 1
4.75

## Eric
Activiteit | Week | Tijd (uur)
Git opgezet | 3 | 0.5
SQLIte onderzoek | 3 | 2
Data base aanmaken | 4 | 1.5
Data base in android | 4 | 2
Accounts mogelijk maken | 5 | 4
dbhelper schrijven | 6 | 3
afbeeldingen kunnen toevoegen | 7 | 3
db uitbreiden | 8 | 1
16.5

## Mark
Activiteit | Week | Tijd (uur)
QR code onderzoek | 3 | 1.5
QR code schrijven | 4 | 1.5
Cards klasse | 4 | 1
Spel uitwerken | 5 | 1
UX Design groeps | 1 -7 | 5
Standups en besprekingen | 1 -7 | 2
Presentaties maken en presenteren | 3 & 7 | 2
JSON IO | 9 | 2
QR implementatie in project | 9 | 4
Communicatie tussen achievements en scanner | 9 | 4
24

## Kirsten
Activiteit | Week | Tijd (uur)
UI design | 3 | 1
Kaarten design | 3 | 0.75
Checkin activity | 4 | 2
spel uit werken | 5 | 1
inventory | 5
4.75